## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2022-11-21 | 7 | 2022-11-27 | 13.9 | 19 | Planned | 2022-11-27 | Entrega Sprint 4 y finalización de la aplicación Web | 136.7%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
4 | 2022-11-21 | 3 | 2022-11-23 | 6.5 | 7 | Released | 2022-11-23 | Pruebas de testing | 1 | 7.692%
4 | 2022-11-24 | 2 | 2022-11-25 | 1.8 | 2 | Released | 2022-11-25 | Revisión y correción de errores/bugs | 1 | 11.11%
4 | 2022-11-26 | 1 | 2022-11-26 | 2.8 | 5 | Released | 2022-11-26 | Despliegue de la pagina web | 1 | 11%
4 | 2022-11-27 | 1 | 2022-11-27 | 2.8 | 5 | Released | 2022-11-27 | Construir Archivo de documentación Sprint No.4 | 1 | 7%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 13.9 | 19
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")