## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2022-10-10 | 14 | 2022-10-23 | 34.6 | 38 | Planned | 2021-09-03 | Entrega Sprint 1 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 109.8%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10 | 6.5 | 7 | Released | 2022-10-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2022-10-11 | 2 | 2022-10-12 | 1.8 | 2 | Released | 2022-10-12 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-13 | 2 | 2022-10-14 | 2.8 | 3 | Released | 2022-10-14 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16 | 2.7 | 3 | Released | 2022-10-16 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-17 | 2 | 2022-10-18 | 2.7 | 3 | Released | 2022-10-18 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-19 | 1 | 2022-10-19 | 4.6 | 5 | Released | 2022-10-19 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | 2022-10-20 | 2 | 2022-10-21 | 4.5 | 5 | Released | 2022-10-21 | Desarrollo video Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-22 | 1 | 2022-10-22 | 4.5 | 5 | Released | 2022-10-22 | Construir Archivo de documentación Sprint No.1 | 1 | 11%
1 | 2022-10-23 | 1 | 2022-10-23 | 4.5 | 5 | Released | 2022-10-23 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 11%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 34.6 | 38
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Construccion UML casos de uso | Done | 6.5 | 1 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1.8 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 2.8 | 1 | 1 | Documentacion | IDE: Visual Studio Front: React js Back: Express js, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 2.7 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Sprint 1
5 | Construccion Incial de MockUps | Done | 2.7 | 1 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | Done | 2.7 | 1 | 1 | Documentacion | Construir Historias de usuario a desarrollar en Sprint No.2
8 | Construir Archivo de documentación Sprint No.1 | Done | 4.5 | 1 | 1 | Documentacion | Construcción de archivo de documentación en Sprint No.1
9 | Desarrollo video Sprint No.1 | Done | 4.5 | 1 | 2 | Documentación | Video Sprint No.1
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.