## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Construccion UML casos de uso | Done | 6.5 | 1 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1.8 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 2.8 | 1 | 1 | Documentacion | IDE: Visual Studio Front: React js Back: Express js, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 2.7 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Sprint 1
5 | Construccion Incial de MockUps | Done | 2.7 | 1 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | Done | 2.7 | 1 | 1 | Documentacion | Construir Historias de usuario a desarrollar en Sprint No.2
8 | Construir Archivo de documentación Sprint No.1 | Done | 4.5 | 1 | 1 | Documentacion | Construcción de archivo de documentación en Sprint No.1
9 | Desarrollo video Sprint No.1 | Done | 4.5 | 1 | 2 | Documentación | Video Sprint No.1
10 | Construcción estructura backend del proyecto | Done | 3 | 2 | 1 | Documentacion | Construcción estructura backend del proyecto
11 | Creación CRUD para usuarios | Done | 12 | 2 | 1 | Documentacion | Creación CRUD para usuarios
12 | Planeación estructura de los modelos de ejercicio | Done | 10 | 2 | 1 | Documentacion | Planeación estructura de los modelos de ejercicio
13 | Pruebas funcionales del CRUD para usuarios desde Postman | Done | 10 | 2 | 1 | Documentacion | Pruebas funcionales del CRUD para usuarios desde Postman
Proyecto
Académica
Académica
14 | Construcción archivo documentación Sprint No.2 | Done | 10 | 2 | 1 | Documentacion | Construcción archivo documentación Sprint No.2
15 | Creación interfaz inicio de sesión | Done | 6.5 | 3 | 1 | Documentación | Se desarrolla la inicio de sesión
16 | Creación interfaz principal de la pagina web | Done | 18 | 3 | 1 | Documentación | Se desarrolla la principal de la pagina web
17 | Creación interfaz de registro de usuario | Done | 9 | 3 | 1 | Documentación | Se desarrolla la interfaz de registro de usuario
18 | Creación interfaz para modulo de ejercicios | Done | 9 | 3 | 1 | Documentación | Se desarrolla la interfaz para modulo de artículos y el carrito de compras
19 | Creación interfaz olvidar contraseña | Done | 9 | 3 | 2 | Documentación | Se desarrolla la interfaz olvidar contraseña
20 | Construir Archivo de documentación Sprint No.3 | Done | 9 | 3 | 2 | Documentación | Construir Archivo de documentación Sprint No.3
20 | Pruebas de testing | Done | 9 | 4 | 2 | Documentación | Se inicia las pruebas de testing
21 | Revisión y correción de errores/bugs | Done | 9 | 4 | 2 | Documentación | Se realiza la revisión y corrección de errores y bugs
22 | Despliegue de la pagina web | Done | 9 | 4 | 2 | Documentación | Se realiza el despliegue de la aplicación web
23 | Construir Archivo de documentación Sprint No.4 | Done | 9 | 4 | 2 | Documentación | Construir Archivo de documentación Sprint No.4
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.